## Sheet1
| 미진행 업무 | 담당자 | 비고
1 | 회원가입, 개인정보수정, 세션 | 홍정민 | 7/5 까지 완벽하게 완성 예정, 다음주 발표까지 작업 예정 - 간트차트 분석에 조금 더 많은 시간을 쏟을 예정이며, 현재 가지고 있는 템플릿이 분석에 어려움이 있어 주말동안 간소화된 간트차트를 차고, 다음주 DB 연동과 더불어 간트차트 분석 (데이터 연동을 어떤식으로 진행해야되는지….) 완료할 예정
2 | 프로젝트 DB 연결 (CRUD) | 김수진
3 | RISK DB 연결 (CRUD) | 이지정
4 | 멤버 DB 연결 (CRUD) | 박수현
5 | 캘린더 DB 연결 | 박수현 | 1. 달력에 해당 날짜를 클릭하고 내용을 적으면 등록이 된다. => 확장 기술 : 드래그해서 시작일과 마감일을 찍을수 있음.
6 | 간트차트 | 전원 | 1. 간트차트 단순한 양식을 찾고 2. 데이터를 수정했을때 어떻게 되는지 분석 3. DB연결
7 | 업무 | 김수진 | 1. 간트차트와 데이터가 연동되어있기 때문에 간트차트가 확정된 이후 DB 연결 진행될 예정
8 | 대쉬보드 | 김수진, 이지정 | 멤버 및 리스크 등 차트(도표) 대쉬보드에 연동, 4개정도 연동할 예정이면 2개는 확정, 2개는 미정
9 | 관리자 | 홍정민 | 관리자를 위한 대쉬보드화면 (현재이용중인 회원수, 회원증가율 추이등)
10 | 커스터마이징 | 이지정, 박수현 | 대쉬보드 및 달력 커스터마이징 - 1. 위치를 상하 바꾸는 정도로 일단 진행할 예정 2. Deadline 7/19
11 | 고유기능 | 전원 | 조금 색다른 고유기능 추가 예정, 다음주에 아이디어 회의후 7/8 부터 화면작업 시작 예정
<일정 관리>
7/8~7/14 | 간트차트 분석 완료, 업무 DB 연동 완성(김수진), 고유기능 초기화면 완성(이지정), 캘린더 DB연결 1차 까지 완성 (박수현), 관리자 페이지 화면까지 완성(홍정민)
7/15~7/21 | 간트차트 DB 연동 완료(김수진), 커스터마이징 기술 완료 (이지정, 박수현), 캘런더 2차 완성(박수현), 관리자페이지 DB 일부 연동 완성(홍정민)
7/22~7/28 | 대쉬보드 DB 연동 일부완료(김수진, 이지정), 관리자페이지 완료(홍정민), 고유기능 DB연결 완료(박수현), 프로젝트 여러 개 추가 가능한 기술 연구 (전원)
7/29~8/4 | 대쉬보드 완성 (김수진, 이지정), 프로젝트 여러 개 추가 (홍정민, 박수현)
8/5~ 마감 | 테스팅 및 수정 작업