## Sheet1
| 날짜 | 팀 목표 | 홍정민
1일차 | 2019-06-18 | Bootstrap로 템플릿 통일, 요구사항정의서 완료 | 맡은페이지 | 1 | 채팅 기능
2일차 | 2019-06-19 | 기능 정리, erd완성, sql 작성, ppt작성 시작. |  | 2
3일차 | 2019-06-20 | 메인 화면 완성. Use case diagram. Ppt 완성 |  | 3
4일차 | 2019-06-21 | 첫 발표, 데이터베이스 데이터 통일 및 입력. |  | 4
5일차 | 2019-06-22 | 개인 페이지 구현, 데이터베이스 연동 시작 | 진행상황 | 1 | 개인 페이지 이해 완료
6일차 | 2019-06-23 | 개인 페이지 구현, 데이터베이스 연동 시작 |  | 2
7일차 | 2019-06-24 | 개인 페이지 구현, 데이터베이스 연동 시작 |  | 3
8일차 | 2019-06-25 | 개인 페이지 구현, 데이터베이스 연동 시작 | 보고상황 | 1
9일차 | 2019-06-26 | 화면 구현 테스트 |  | 2
10일차 | 2019-06-27 | 화면 구현 테스트 |  | 3
11일차 | 2019-06-28 | 중간 발표 |  | 4
12일차 | 2019-06-29 | 개인 담당 페이지 - 데이터베이스 연동,기능 마무리 |  | 5
13일차 | 2019-06-30 | 개인 담당 페이지 - 데이터베이스 연동,기능 마무리 |  | 6
14일차 | 2019-07-01 | 개인 담당 페이지 - 데이터베이스 연동,기능 마무리 | 박수현
15일차 | 2019-07-02 | 화면 구현 테스트 | 맡은페이지 | 1 | 멤버 페이지
16일차 | 2019-07-03 | 화면 구현 테스트 |  | 2 | 일정 관리 페이지
17일차 | 2019-07-04 | 화면 구현 테스트 |  | 3
18일차 | 2019-07-05 | 최종 발표 |  | 4
|  |  | 진행상황 | 1 | 개인 페이지 이해 완료
2
3
4
|  |  | 보고상황 | 1
2
3
4
5
김수진
|  |  | 맡은페이지 | 1 | 프로젝트 관리 페이지
|  |  |  | 2 | 업무 관리 페이지
3
4
|  |  | 진행상황 | 1 | 개인 페이지 이해 완료
2
|  |  | 보고상황 | 1
2
3
4
이지정
|  |  | 맡은페이지 | 1 | 리스크 페이지
|  |  |  | 2 | 이슈 페이지
3
4
|  |  | 진행상황 | 1 | 개인 페이지 이해 완료
2
3
|  |  | 보고상황 | 1
2
3

## Sheet2
기능 | 디비연동 | 완성도 | 비고 | 중요도 | 개발 완료일자 | 우선순위 | 담당자
스크랩 한 공고 페이지 | o | 100% | 반드시 6월3일까지 DB 연동 예정 | 상 | 2019-06-03 | 1 | 이지정 | http://192.168.0.47:7080/backprg/a01_jijeong/managePage.jsp
입사지원 관리 페이지 | o | 100% | 반드시 6월3일까지 DB 연동 예정 | 상 | 2019-06-03 | 2 | 이지정
추천 공고 보여주기 | (-) | 70% | DB연동은 미구현 예정 | 하 | 2019-06-03 | 3 | 이지정
회원 가입 페이지 | o | 100% | 아이디 중복확인만 남음 | 상 | 2019-06-02 | 1 | 김수진
로그인 페이지 | o | 100% | 메인페이지와 연결 예정 | 상 | 2019-06-03 | 1 | 김수진 | http://192.168.0.30:7080/project/jobmain_new_sujin/ie_lastest/customerLogin.jsp
아이디 찾기 페이지 | X | 100% | 완성 예정 | 상 | 06월 05일 | 1 | 김수진
비밀번호 찾기 페이지 | X | 80% | 완성 예정 | 상 | 06월 05일 | 2 | 김수진
이력서 페이지 | X | 80%(HTML 화면완성, DB 연동 못함) | 항목 및 기능 추가, DB미구현 | 중 | 2019-06-05 | 3 | 김수진
상세페이지 | (-) | 90% | 페이지 완료 | 상 | 2019-06-05 | 1 | 홍정민
공고검색기능 | X | 70%(조건검색 DB연결 시도중) | 6월 5일까지 DB 연동 예정. | 상 | 2019-06-05 | 2 | 홍정민
리스트페이지 | (-) | 90% | 링크 연결만 남음 | 중 | 2019-06-05 | 3 | 홍정민
알바 페이지 | o | 100% | 완성 | 상 | 2019-06-03 | 1 | 윤준수 | http://192.168.0.15:7080/backprj/alba/dddd/jobmain_new_sujin/jobmain1.jsp
관리자페이지 | X | 70% | 등록, 수정, 삭제, 승인 | 상 | 2019-06-05 | 2 | 윤준수
결제 페이지 | X | 50% HTML 완성 | 완성 예정 | 중 | 2019-06-05 | 3 | 윤준수
공고 등록 페이지 | o | 100% | 완성 | 상 | 2019-06-05 | 1 | 박수현
공고 페이지 | X | 80%(DB연결 시도중) | 80%(완성 예정) | 상 | 2019-06-05 | 1 | 박수현
공고 지원 페이지 | X | 80%(DB연결 시도중) | 80%(완성 예정) | 상 | 2019-06-05 | 1 | 박수현
인재 검색 페이지 | X | 50%(상세 조건 추가) | 상세 조건 검색 추가 예정 | 중 | 2019-06-05 | 2 | 박수현
인재 스크랩 페이지 | X | 스크랩 공고페이지와 기능 동일 | 보류 | 중 | 2019-06-05 | 3 | 박수현
test 일정시, 발생하는 에러 트래킹 일정,
크로싱 테스트(상호 테스트)
|  | 발표나 개발의 이슈사항 정리 대안 | 일정, 개별 진행 및 점검시간, 실천내용.
where 1=1 and sort="dd" and sort1="ddd